## Cover Page
Practical Software Engineering Series
TEST SUMMARY REPORT
Version : 0.1
Document Control information
Faculty | Faculty of Information Technology
Issue Date:
Author:
Confidential Class:
Document Revision History
Date | Version | Description | Revised by

## 0. Project Information
TEST SUMMARY REPORT
Project Information
Project Name
Description
Issue Date
Author
Reviewer Information | Name | Department | Position
Approver Information

## 1. Summary Report
TEST SUMMARY REPORT
OVERALL INFORMATION
Test Purpose
Number of testers
OVERALL STATUS
Total Number of Test Cases | 61
Executed | Passed |  |  |  | 57
| Failed |  |  |  | 4
| Total Tests Executed (Passed + Failed) |  |  |  | 61
Not Executed | 0
Blocked | 0
Number of Defects | Critical |  | High |  | Medium
| Total Defects (Critical + High + Medium) |  |  |  | 0
Test Subject | Priority | Total Test Cases | Test Runs |  |  |  |  | Defects |  |  |  | Comments
|  |  | Status |  |  |  | Fail Rate | Total Defects | Line of code (LOC) | Defects fixed | Fixed Rate
|  |  | Passed | Failed | Not Executed | Blocked
Add My Timesheet | High | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Edit My Timesheet | High | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 28.57% | 2 |  |  | 0%
Search Employee | High | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10% | 1 |  |  | 0%
Add-Delete Customers | High | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Search (Leave) | High | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Cancel (Leave) | High | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Add (Time) | High | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Edit (Time) | High | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Approve (Time) | High | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Reject (Time) | High | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Approve/ Reject/ Cancel Employes Leave | High | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Add Project | High | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  | 0%
Add Project Activity | High | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16.67% | 1 |  |  | 0%
Note on B18: Author: Liệt kê các chức năng hoặc chủ đề cần thực thi kiểm thử

## 2. Defects Report
DEFECTS REPORT
Test Subject | Defect ID | Defect Description | Steps to Reproduce | Priority | Severity | Status | Raised By | Raised Date | Tested on build version
Edit My Timesheet | DID02 | Admin/ESS nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc rồi nhấn nút "Cancel" | - -B1: Đăng nhập tài khoản -B2:Chọn Time >Timesheet > My Timesheet > Edit -B3: Nhập thông tin cần sửa + Project Name:Apache Software Foundation - ASF - Phase 1 +Activitiy Name: Bug Fixes + Mon 12: 8:00 + Tue 13: 7:00 + Wed 14: 13:00 + Thu 15: 9:00 + Fri 16: 2:00 + Sat 17: 0:00 + Sun 18: 0:00 -B4:Chọn nút Cancel hệ thống không lưu thông và quay lại giao diện My Timesheet - Expect Result: Hệ thống thông báo "Sucessully Saved" trong 1 giây trên màn hình - Actual Result: Hệ thống không lưu thông và quay lại giao diện My Timesheet | High | High | New | Nhật Khánh | 2021-03-05 | OrangeHRM 4.8
Edit My Timesheet | DID02 | Admin/ESS nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc rồi nhấn nút "Reset" | -B1: Đăng nhập tài khoản -B2:Chọn Time >Timesheet > My Timesheet > Edit -B3: Nhập thông tin cần sửa + Project Name:Apache Software Foundation - ASF - Phase 1 +Activitiy Name: Bug Fixes + Mon 12: 8:00 + Tue 13: 7:00 + Wed 14: 13:00 + Thu 15: 9:00 + Fri 16: 2:00 + Sat 17: 0:00 + Sun 18: 0:00 -B4:Chọn nút Reset hệ thống không lưu thông và quay lại giao diện Edit - Expect Result: Hệ thống thông báo "Sucessully Saved" trong 1 giây trên màn hình - Actual Result: Hệ thống không lưu thông và quay lại giao diện Edit | High | High | New | Nhật Khánh | 2021-03-05 | OrangeHRM 4.8
Search Employee | DID03 | Hệ thống không báo lỗi khi Admin nhập 'From' lớn hơn 'To' | B1: Đăng nhập B2: Chọn Leave List B3: Chọn giá trị From lớn hơn To Expect Result : Hiện thông báo lỗi Actual Result : Không hiện thông báo lỗi | Medium | High | New | Thanh Hòa | 2021-03-05 | OrangeHRM 4.8
Add Project Activity | DID07 | Hệ thống thông báo add project thất bại nhập không đủ các trường thông tin các trường thông tin vào Add project. | -B1:Đăng nhập -B2:Chọn vào moudle " project info " trong module time -B3:Chọn project đã có sẵn -B4:Nhập các trường thông tin Name : Nhan, Khanh -B5:Nhấp nút "Save" Kết quả không hiển thị và không thay đổi giao diện - Expect Result: Hệ thống thông báo "Successfully Save" trong 2 giây - Actual Result: Kết quả không hiển thị và không thay đổi giao diện - | Medium | High | New | Đăng Nhân | 2021-03-05 | OrangeHRM 4.8
Note on B4: Author: Liệt kê các chức năng hoặc chủ đề cần thực thi kiểm thử
Note on E4: Author: Mô tả các bước thực hiện dẫn đến lỗi xuất hiện. Ghi rõ kết quả mong đợi và kết quả thực tế

## Data Range
Overall Progress | Test Run Status
On time | Passed | 57 | Test Subject | Critical | High | Medium
Delayed | Failed | 4 | Add Project Activity | 0 | 1 | 1
Stopped | Not Executed | 0 | Edit My Timesheet | 0 | 4 | 0
| Blocked | 0 | Search Employee | 0 | 1 | 1
Priority
High
Medium
Low
Severity
High
Medium
Low